E L Ő T E R J E S Z T É S

Balatonberényi Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2023. június 29-i ülésére

Tárgy: Múltház múzeum felújítása kapcsán,

a kivitelezés munka befejezési határidejének módosítása és  többletköltség biztosítása

Előadó:

Druskoczi Tünde

polgármester

Tisztelt Képviselő testület!

A múltház múzeum felújítása és fejlesztése kapcsán, a kivitelezési munkák elvégzésére 2022. 11.17.-én másod ízben, beszerzési eljárást indult - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt nemzeti eljárásrendben lebonyolítva.

A közbeszerzés eredményeként - a Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft. ajánlattevővel, mint a legkedvezőbb ajánlattevővel, bruttó 71.272.563.- Ft vállalási összeggel 2023. 05. 15-i teljesítési határidővel kötöttünk kivitelezési szerződést.

Előzményként ismert továbbá, hogy a támogató szervezettől kapott döntés értelmében a megítélt támogatási összeg megemelésére nincs lehetőség.

Tehát a pályázati támogatáson felüli építési költség különbözetet az önkormányzat költségvetéséből kellett biztosítani.

A szerződéssel vállalt és a 17/2023. (I. 26.) Képviselő-testület határozat alapján a 2023 évi költségvetésben biztosított önkormányzati önrész 6.772.563.- Ft.

A kivitelezés során többlet munkák elvégzése vált szükségessé.

Ez érinti a szerződéses befejezési határidőt, melyet kivitelező 2023. 06. 30. -ra kért módosítani.

A kivitelező által kért és a műszaki ellenőr által jóváhagyott indokolt többletmunka értéke - melyet a előterjesztéshez mellékelt I. sz. szerződésmódosítás részletez -  2.373.685.- Ft.

Kérem a T. képviselő-testületettől -munka sikeres befejezése érdekében- a határidő módosítás támogatását, a közbeszerző által készített szerződésmódosítási tervezet elfogadását.

A többletmunka fedezetét pedig javaslom a Békeparkban tervezett pumpapálya építés és eredménytelen pályázat miatt felszabadult 7.985.269 Ft költséghely terhére, annak átcsoportosításával biztosítani.

Határozati javaslat:

a.) Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a Múltház múzeum felújítása és fejlesztése kapcsán felmerült kivitelezési többletköltségeket megismerte.

b.) A megkötött szerződés befejezési határidejének módosítását a közbeszerző által előkészített I. sz. szerződés megkötésével támogatja.

c.) A többletmunkák fedezetét 2.373.685.- Ft összegben a 2023 évi költségvetésből átcsoportosítással - a meghiúsult ”Békepark fejlesztés pumpapálya építés” költséghely terhére biztosítja

d) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés I. sz módosításának megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Druskoczi Tünde polgármester

Balatonberény, 2023. 06. 22.                                    Druskoczi Tünde  sk.

polgármester

polgármester