# ELŐTERJESZTÉS

# BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

# 2024. július 11-i rendkívüli nyilvános

# ülésére

# Tárgy:

Balatonberény, önkormányzati tulajdonú utak önerős fejlesztése

# Előadó:

# Druskoczi Tünde

# polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonberény Község Önkormányzata a VP6-7.1.1.21. számú felhívásra benyújtott pályázattal a 3352641936 azonosító számú, „Balatonberény, Mise utca felújítása” című projekt építéshez kapcsolódó költségeire 56.970.328 Ft + ÁFA összegű, 95 %-os intenzitású vissza nem térítendő támogatást nyert el és nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására.

Ezen eljárás nyertes ajánlattevője az Orosz Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett, mely céggel 2023. október 5-én kötöttük meg a vállalkozói szerződést 49.105.275.- Ft. + ÁFA vállalkozói díjjal.

A hatályos szerződés 4. pontjában meghatározottak szerint a teljesítési határidő a munkaterület átadásának napjától számított 243 nap.

A munkaterület átadására a szerződés aláírásának napját követő 15 napon belül, 2023.10.18. napján került sor, mely tény a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben és az építési naplóban is bejegyzésre került. Fentiek alapján a teljesítési határidő 2024.06.17. napján letelt.

A szerződés 3.1. pontja szerint amennyiben vállalkozó a teljesítés során olyan akadályokba ütközik, amelyek meggátolják a határidőben történő teljesítést, haladéktalanul értesítenie kell önkormányzatunkat a késedelem okáról és az elhárítás várható idejéről.

A vállalkozó a szerződésben foglalt feladatokat a határidő leteltéig nem teljesítette, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülményről (vis maior) tájékoztatást nem adott.

A vállalkozóval kötött szerződés biztosítékként tartalmazza, hogy amennyiben a szerződés teljesítése a vállalkozó miatt meghiúsul, úgy meghiúsulási kötbért tartozik fizetni.

Fentiekre tekintettel 2024. június 26-án kelt levelemben felszólítottam a vállalkozót, hogy a szerződés 3. pont 1. bekezdése értelmében a késedelembe esés napjától (2024.06.18.) a tényleges teljesítésig terjedő kötbért fizesse meg.

Amennyiben a vállalkozó a felszólító levél kézhezvételét követő 10 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól.

Az érvényesíthető késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a, jelen esetben 7.365.791-. Ft, mely összegről a számlát 2024. július 9-én kiállítottuk és a vállalkozónak megküldtük. A szerződés 3.3. pontjában foglaltak alapján a vállalkozó köteles a számla kiállítását követő 10 naptári napon belül a kötbér összegét átutalni, ennek elmaradása esetén a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.

A fent leírtak alapján önkormányzatunk a kötbér érvényesítéséből keletkezett 7.365.791-. Ft pénzforráshoz jut, mely összeget a már régóta indokolt belterületi útfelújításokra javaslom felhasználni.

Az utóbbi időben gyakori heves esőzések jelenleg a Botond utcában okozzák a legnagyobb gondokat. Ebben az utcában teljesen hiányzik a csapadékvíz-elvezető árok, valamint az úttest burkolata is rossz állapotban van.

Megoldásra vár továbbá a Templom köz és a Búbos köz Kossuth utcai csatlakozásának aszfaltozása. Ez a két helyszín fizikailag közel van egymáshoz, ezért indokolt az útburkolatok építését együtt, egy ütemben elvégezni.

A Botond utca, Templom köz és Búbos köz Kossuth utcai csatlakozás útfelújítási és csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkáinak elvégzésére a Kbt. hatálya alá nem tartozó meghívásos ajánlatkérésre került sor. Az ajánlatkérő felhívás 4 gazdasági szereplő részére lett megküldve.

A kivitelezésére beérkezett árajánlatok alapján, annak elbírálására az alábbiakat terjesztem elő a T. Képviselő testület részére.

A.) Botond utca útfelújítás és csapadékvíz elvezetési munkái:

- Ajánlattevő neve és címe:

Reál-Munkagép Kft. 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 3.752.698.- Ft |

- Ajánlattevő neve és címe:

UNOFIX Kft. 8373 Rezi, Külterület 21/15.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 3.888.463.-Ft |

- Ajánlattevő neve és címe:

BACSABAU-KER Kft. 8761 Pacsa, 059/2 hrsz.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 3.996.117.-Ft |

B.) Templom köz útfelújítás és csapadékvíz elvezetési munkái:

1.   Ajánlattevő neve és címe:

Reál-Munkagép Kft. 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 4.996.754.- Ft |

2.   Ajánlattevő neve és címe:

UTPLAN Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 5.128.854.-Ft |

3.   Ajánlattevő neve és címe:

UNOFIX Kft. 8373 Rezi 21/15 hrsz.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 5.266.256.-Ft |

- Ajánlattevő neve és címe:

Orosz-Útépítő Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

ajánlat e-mailben érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 4.559.079.-Ft |

C.) Búbos köz Kossuth utcai csatlakozás útfelújítási munkái:

1.   Ajánlattevő neve és címe:

Reál-Munkagép Kft. 8360 Keszthely, Bajcsy Zs. u. 43.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 3.341.370.- Ft |

2. Ajánlattevő neve és címe:

UTPLAN Kft. Építőipari és Szolgáltató Kft. 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 77.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 3.581.972.-Ft |

3.   UNOFIX Kft. 8373 Rezi, Külterület 21/15.

ajánlat személyes átadással érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| Nettó vállalkozói díj (HUF) | 3.724.275.-Ft |

4.   Ajánlattevő neve és címe:

Orosz-Útépítő Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

ajánlat e-mailben érkezett, megfelelő tartalommal

| Ajánlat | Ajánlat |
| --- | --- |
| bruttó vállalkozói díj (HUF) | 2.749.591.-Ft |

Az ajánlatok azonos műszaki tartalommal érkezetek, így a döntés meghozatalánál a kivitelezésre javaslom a legkedvezőbb ajánlati árat adó ajánlattevőt kiválasztani.

Döntési javaslat:

Balatonberény község Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2024.(VII.11.) határozata, az önerős finanszírozású  önkormányzati utak felújításáról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Balatonberény önkormányzati tulajdonú utak kivitelezési munkáinak elvégzésére indított - a Kbt. hatálya alá nem tartozó - beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokat megismerte, megtárgyalta.

A./

1. A rendelkezésre álló forrás figyelembevételével a beérkezett ajánlatok alapján, a Botond-, Templom köz-, és Búbos köz Kossuth utcai csatlakozás út-, és csapadékvíz elvezetés kivitelezésének megrendeléséről dönt.

2. Az önerős útfelújítási munkálatok költségeire az Orosz Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kötbér címen Balatonberény Község Önkormányzat számára megfizetett 7.365.791 Ft, valamint az önkormányzat 2024. évi költségvetése fejlesztési tartalékából 4.800.000 Ft nyújt fedezetet.

B./

A kivitelezésről és a kivitelező kiválasztásáról az alábbiak szerint dönt:

1. A Botond utcai útfelújítás és csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak elvégzésére kivitelezőnek kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot adó és a munka elvégzésére alkalmasnak ítélt Reál Munkagép Kft.-t (8630 Keszthely, Bajcsy Zs. utca 43. képviseli Máté István ügyvezető), 3.752.698.- Ft összeggel, továbbá a kivitelezés elvégzésére 2024. 08. 25-i teljesítési határidő megadásával.

2. A Búbos köz útépítési kivitelezési munkának elvégzésére kivitelezőnek kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot adó és a munka elvégzésére alkalmasnak ítélt Orosz-Útépítő Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. képviseli Orosz Béla) 2.749.591.- Ft összeggel, továbbá a kivitelezés elvégzésére 2024. 07. 30-i teljesítési határidő megadásával.

3. A Templom köz útépítési és csapadékvíz elvezetési kivitelezési munkának elvégzésére kivitelezőnek kiválasztja a legkedvezőbb ajánlatot adó és a munka elvégzésére alkalmasnak ítélt Orosz-Útépítő Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. képviseli Orosz Béla) 4.559.079. -Ft összeggel, továbbá a kivitelezés elvégzésére 2024. 07. 30-i teljesítési határidő megadásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések megkötésére.

Határidő: 2024. 07. 18.

Felelős: Druskoczi Tünde polgármester

Balatonberény, 2024. július 10.

Druskoczi Tünde sk.

polgármester